2026 中国高校计算机大赛 - AIGC创新赛 / 应用赛道复赛

智存复赛四人团队分工与项目完善说明

交付导向版本：围绕复赛提交物、评分维度和 vivo 终端落地倒推任务。

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 智存 |
| 分工口径 | 交付导向：每个人绑定明确提交物、评分项和验收标准 |
| 适用团队 | 四人团队，成员以 A-D 占位，可直接替换真实姓名 |
| 当前节点 | 2026-07-01 起执行，优先保证 2026-07-06 前完成复赛作品提交 |
| 依据材料 | 应用赛道说明、复赛提交清单、策划 PPT 模板、现有 Web/uni-app 原型与 AIAdapter 代码 |

总原则 复赛不是平均分工，而是交付物负责制。每位成员都要有主责产出、可验收标准和备用协作人；所有材料统一围绕“无感捕获、有序沉淀、秒级寻回”和“端侧隐私知识资产”表达。

# 一、赛事要求与评分导向摘要

应用赛道要求作品能够落地 vivo 终端设备，作品形态可以是 APP、智能体、快应用或插件。复赛阶段开放云测平台与蓝心端侧大模型能力，因此本项目要把“能运行、能演示、能说明大模型调用、能解释端侧化路线”作为最低交付线。

| 复赛提交物 | 必须做到 | 主责成员 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策划 PPT | 覆盖团队介绍、作品简介、设计理念、原型效果、创新点、前景评估、大模型说明 | 成员 A | 按模板栏目完整填写，PPT 中出现核心界面、流程和代码/接口说明 |
| 宣传海报 | 突出作品名称、核心卖点、目标场景和端侧隐私优势 | 成员 B | 一张可提交海报图，视觉与 PPT/演示视频统一 |
| 演示视频 | 约 3 分钟，竖版 9:16，展示产品功能与操作流程 | 成员 B | 能看清 vivo 端或移动端操作，覆盖捕获、行动卡、知识库、搜索 |
| 可运行产品包/链接 | 提供 uni-app/Android 可运行版本或稳定演示链接 | 成员 C | 在 vivo 真机或云测环境完成运行截图/录屏，保留打包说明 |
| 大模型代码包 | 提交核心功能调用大模型的代码与说明 | 成员 D | 包含 AIAdapter、接口 schema、示例输入输出、隐私与端侧化说明 |

| 评分维度 | 复赛表达重点 | 项目对应打法 |
| --- | --- | --- |
| 作品创新性 | 选题真实、理念贯穿、功能原创、界面完整、交互流畅 | 用“截图不进相册、跨 App 无感捕获、异构知识卡片、状态保活搜索”支撑创新性 |
| 应用价值 | 技术可行、可转化、用户需求广泛且高频、市场趋势吻合 | 聚焦学生学习、攻略收藏、报名通知、课程群消息等高频碎片化信息场景 |
| 作品完成度 | 资料齐全、原型或 demo 能运行、呈现质量高 | 把 Web 原型作为展示兜底，把 uni-app/APK 作为复赛运行主线 |
| 大模型应用能力 | 说明大模型应用场景，可通过 API 调用实现产品功能 | 展示 AIAdapter 将截图转为标题、摘要、标签、待办、材料和提醒的结构化输出 |

# 二、团队总体协作原则

统一作品名称：所有 PPT、海报、视频、代码说明和演示界面统一使用“智存”，避免“智存/一拍成办/内部代号”混用。

统一核心叙事：作品不是普通截图管理工具，而是面向 vivo 端侧 AI 的个人碎片化知识管家。

统一演示链路：开启捕获入口、导入或捕获截图、生成 AI 行动卡、保存到私有知识库、语义搜索找回、说明端侧化路线。

统一提交节奏：先保复赛可提交，再做决赛增强；复赛优先主动导入和样例捕获，决赛再补真实 MediaProjection、Overlay Service 和模型微调。

统一验收方式：每个任务必须产出文件、截图、录屏、代码或文字说明，不能只停留在口头完成。

# 三、四位成员详细职责、阶段任务与交付物

| 成员 | 角色定位 | 主责评分项 | 核心产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A | 产品策划与参赛统筹 | 应用价值、创新性、资料质量 | 复赛 PPT 内容总控、痛点与前景评估、答辩逻辑、提交清单 |
| 成员 B | UI/交互与宣传表达 | 界面、交互、资料呈现 | 页面优化建议、流程图、宣传海报、3 分钟竖版视频 |
| 成员 C | 移动端工程与 vivo 运行落地 | 作品完成度、技术可行性 | uni-app 工程完善、vivo 运行、APK/链接、操作录屏 |
| 成员 D | 大模型能力与端侧化方案 | 大模型应用能力、隐私可信 | AIAdapter、OCR/多模态说明、代码包、蓝心端侧接入路线 |

## 成员 A：产品策划与参赛统筹

任务定位 把项目从“有原型”整理成“评委能快速理解且愿意给分”的参赛作品。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 复赛前必须完成 | 整理 PPT 主线：团队介绍、作品简介、设计理念、核心创新点、前景评估；统一所有文案里的作品名称和核心卖点；建立最终提交清单并每天检查缺口。 |
| 每天要做什么 | 上午同步工程/AI/设计进度，更新一页提交看板；下午把新增功能截图和说明补进 PPT；晚上按评分表逐项查漏补缺。 |
| 交付物 | 复赛策划 PPT 终稿、答辩讲稿提纲、提交清单核对表、项目一页式简介。 |
| 验收标准 | PPT 不缺模板必填项；每个评分维度至少有 2 个可展示证据；材料能在 3 分钟内讲清楚“痛点-方案-模型-落地”。 |

## 成员 B：UI/交互与宣传表达

任务定位 把智存的体验做得可看、可讲、可传播，确保评委能在短时间内看到产品闭环。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 复赛前必须完成 | 梳理 1 条主流程和 2 个辅助场景；优化首页、捕获页、行动卡、知识库、搜索页的展示截图；制作宣传海报；完成 9:16 竖版演示视频。 |
| 每天要做什么 | 上午确认当日可录制功能；下午补界面截图和流程图；晚上剪辑视频并同步给成员 A 更新 PPT。 |
| 交付物 | 海报图、演示视频 mp4、核心流程图、关键界面截图包、视频旁白稿。 |
| 验收标准 | 视频约 3 分钟、竖版 9:16、无明显卡顿或看不清文字；海报第一眼能读到“智存”和三段式卖点。 |

## 成员 C：移动端工程与 vivo 运行落地

任务定位 把当前原型推进到复赛可运行状态，让“完成度”不被扣在工程落地上。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 复赛前必须完成 | 以 uni-app 工程为运行主线，确认 HBuilderX 导入、依赖、页面路由、静态资源和本地存储可用；准备 vivo 真机或云测运行截图；保留 Web demo 作为兜底链接。 |
| 每天要做什么 | 上午修复运行问题；下午打包或真机测试；晚上输出运行说明、问题清单和可录制版本给成员 B。 |
| 交付物 | 可运行产品包或演示链接、HBuilderX 运行说明、vivo 真机/云测截图、关键功能录屏、工程 README。 |
| 验收标准 | 首页、捕获、知识金库、语义搜索、详情页、技术路线页都能走通；返回搜索列表后保留查询状态；本地数据可保存和恢复。 |

## 成员 D：大模型能力与端侧化方案

任务定位 证明作品确实用了大模型，并且为 vivo 蓝心端侧能力预留了清晰接口。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 复赛前必须完成 | 整理 AIAdapter 的输入输出协议；准备一次真实或可复现的 API 调用示例；说明 OCR、多模态理解、自动打标、行动卡生成、语义检索如何接入蓝心端侧模型。 |
| 每天要做什么 | 上午确认接口是否可调用；下午更新核心代码包和示例 JSON；晚上给成员 A/B 提供代码截图、模型流程图和视频讲解点。 |
| 交付物 | 大模型调用核心代码包、接口 schema、示例输入输出、端侧化技术说明、隐私边界说明。 |
| 验收标准 | 评委能看到“截图输入-模型理解-结构化行动卡输出”的闭环；代码包能定位到核心 API 调用和模型输出字段；不把端侧化写成空泛口号。 |

# 四、项目当前状态与完善修改建议

| 当前已有基础 | 复赛要补强的地方 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 已有 Web 演示和 uni-app 工程骨架 | 统一作品名为“智存”；复赛以 uni-app/vivo 运行为主，Web 演示作为兜底展示 | 成员 C |
| 已有 AIAdapter 与 OpenAI 代理代码 | 准备可提交代码包，补示例输入输出、接口 schema、模型失败回退和端侧替换说明 | 成员 D |
| 已有私有知识库、样例捕获、语义搜索模拟 | 把演示主线固定成“捕获-行动卡-知识库-搜索-技术路线”，减少分散功能介绍 | 成员 A/B |
| 已有端侧化叙事 | 把“应用私有目录、SQLite/KV、OCR/蓝心端侧、Overlay、MediaProjection”拆成复赛/决赛两阶段路线 | 成员 C/D |
| 已有初赛策划文档与模板 PPT | 按复赛模板重写材料，补可运行版本、大模型代码、海报、竖版视频证据 | 成员 A/B |

## 复赛版本建议锁定的功能边界

| 模块 | 复赛必须稳定 | 可放到决赛继续增强 |
| --- | --- | --- |
| 捕获入口 | 主动上传截图、样例捕获、悬浮球模拟入口 | 真实 Android Overlay Service、长按悬浮球跨 App 截屏 |
| AI 理解 | 截图或文字生成标题、摘要、标签、待办、材料、提醒 | 蓝心端侧模型离线多模态理解、模型微调 |
| 知识库 | 私有知识库、本地保存、智能文件夹、异构卡片展示 | SQLite/KV、向量索引持久化、批量导入 |
| 搜索 | 关键词匹配与语义模拟，返回后状态保活 | 真实 embedding 检索、多模态相似度召回 |
| 隐私说明 | 不写入系统相册、不自动读取聊天/短信/通知、用户主动导入 | 系统级权限边界、端侧安全沙箱与权限弹窗细化 |

# 五、复赛提交物清单对照表

| 序号 | 提交物 | 文件/内容建议命名 | 责任人 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用赛道复赛作品策划 PPT | 智存_复赛作品策划.pptx | 成员 A | 模板栏目全部完整；插入成员分工、核心界面、模型调用、端侧路线和提交说明 |
| 2 | 作品宣传海报图 | 智存_宣传海报.png | 成员 B | 竖版或适合平台展示；包含作品名、三段式卖点、目标用户、vivo 端侧 AI 标签 |
| 3 | 作品演示视频 | 智存_复赛演示视频_9比16.mp4 | 成员 B | 约 3 分钟；按主流程录制；片尾出现作品名称和团队名称占位 |
| 4 | 可运行产品包或链接 | 智存_uniapp工程包.zip / APK / 演示链接 | 成员 C | 能在 vivo 真机、云测或本地移动端稳定打开；附运行说明 |
| 5 | 核心功能调用大模型代码包 | 智存_AIAdapter_核心代码包.zip | 成员 D | 包含接口调用代码、schema、示例输入输出、端侧替换说明和隐私说明 |

提交前最后检查 压缩包内不要只放源码而没有说明；PPT、视频、海报、代码包中作品名称必须一致；视频里展示的功能必须能在可运行版本中找到对应入口。

# 六、时间推进建议与风险预案

以下排期以 2026-07-01 为起点，目标是在 2026-07-06 复赛作品提交窗口结束前完成可提交版本。

| 日期 | 成员 A | 成员 B | 成员 C | 成员 D | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-01 | 定稿叙事框架和 PPT 目录 | 确定视觉风格和视频脚本 | 跑通 uni-app/确认运行问题 | 整理 AIAdapter 与 schema | 四人确认主流程和功能边界 |
| 07-02 | 填完作品简介/理念/创新点 | 补核心界面截图和流程图 | 修复首页、知识库、搜索链路 | 跑通或模拟 API 示例输出 | 可演示版本第一次冻结 |
| 07-03 | 补前景评估和评分映射 | 完成海报初稿 | 准备真机/云测截图 | 完成代码包说明初稿 | PPT 初稿 + 代码包初稿 |
| 07-04 | 整合所有材料进 PPT | 录制 9:16 视频素材 | 输出产品包或链接 | 补端侧化路线图 | 视频粗剪 + 运行包可打开 |
| 07-05 | 全量审稿和提交清单核对 | 完成视频终剪和海报终稿 | 修复最后阻塞问题 | 压缩核心代码包并检查路径 | 全量材料预提交检查 |
| 07-06 | 最终提交与备份 | 提供最终海报/视频 | 提供最终运行包/链接 | 提供最终代码包 | 提交完成后保存云盘备份 |

| 风险 | 触发信号 | 预案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| vivo 真机运行不稳定 | APK 打包失败、页面白屏、权限异常 | 保留 H5 演示链接；视频中说明当前为 uni-app 可迁移版本；同时提交运行说明和问题边界 | 成员 C |
| 大模型 API 不可用 | 网络、Key、额度或模型接口失败 | 保留本地 mock 输出；提供一次录屏或 JSON 示例；文档中明确 AIAdapter 可替换为蓝心端侧模型 | 成员 D |
| 视频超过 3 分钟或重点分散 | 剪辑后信息过多、讲不完 | 按主流程删减，只保留捕获、行动卡、知识库、搜索、端侧说明五段 | 成员 B |
| PPT 材料不齐 | 缺海报、代码截图、运行截图或流程图 | 成员 A 维护提交清单，每天晚上逐项点名缺口并指定补交时间 | 成员 A |
| 作品名称和表达不统一 | 界面或文件仍出现旧名 | 提交前全文搜索旧名；说明早期工程代号仅为历史命名，正式作品统一为智存 | 成员 A/C |

# 七、最终验收口径

提交清单五项材料全部存在，并且文件名能一眼识别作品和用途。

四位成员各自有明确主责交付物，PPT 团队介绍页能直接引用本说明中的分工。

演示流程可以连续完成：捕获入口、AI 行动卡、确认保存、知识库沉淀、语义搜索、技术路线说明。

大模型说明不是概念描述，至少出现核心代码路径、接口 schema、示例输入输出或调用截图。

端侧化说明分清复赛已实现、复赛模拟、决赛计划，避免夸大当前完成度。

所有材料统一突出：无感捕获、有序沉淀、秒级寻回、隐私端侧化。